## Zielmatrix
Gesamtziel:
Das Erstellen eines Marketingkonzeptes (als Dokument) und Präsentation für die Website "Scrumiverse" innerhalb von 3 Monaten.
Ergebnisziele | Prüfkriterien/Indikatoren | Datum
Projektantrag fertig | Abnahme von Herrn Rowley | 2016-01-12
Projektplanung fertig | Vorgehensmodell beschlossen User Stories definiert Sprints geplant Planungsdokumente fertig (PAP, PSP usw.) Gruppenvereinbarungen definiert | 2016-01-20
Marktanalyse | Dokument "Marktanalyse" ist fertig | 2016-02-08
Marketing-Mix | Dokument "Marketing-Mix" ist fertig | 2016-03-25
Präsentation | PPT "Marketing-Konzept Scrumiverse" ist fertig | 2016-04-04
Dokumentation ist fertig | Eine Dokumentation, die eine Marktanalyse, Marketing-Mix und sämtliche Zusatzinhalte(Präsentation, Wochenberichte, Planungsdokumente, Projektauftrag) enthält ist vorhanden, Grammatikalisch und Rechtschreibtechnisch geprüft und abgebbar | 2016-04-06
Voraussetzungen
Zeit im Unterricht, Office Anwendungen
Notwendige Rahmenbedingungen
Keine weiteren überraschenden Projekte, damit Zeit eingehalten werden kann
Zum Projekt gehört nicht:
Kritierien und Erfassen von Softwarebelange, Programmieren der Anwendung